## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
[9 empty] | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real | [7 empty] | % Completado
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Día resaltado: | 4 | [8 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | MAYO | [16 empty] | ABRIL
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Detección del Problema | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Selección de Base de Datos | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
Anteproyecto: Plan (diagrama Gantt o Pert) | 17 | 1 | 17 | 1 | 100%
Anteproyecto: Pregunta de investigación y objetivos | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Anteproyecto: Metodología de investigación | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Anteproyecto: Implicaciones éticas | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Anteproyecto: Aspectos legales y comerciales | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Anteproyecto: Descripción de los datos | 20 | 3 | 22 | 2 | 100%
Anteproyecto: Revisión Final antes de entregar | 22 | 1 | 23 | 1 | 100%
Entrega1: Anteproyecto - Entregable (documento de 3-5 pág en interactiva). | 23 | 1 | 23 | 1 | 100%
Trabajo Final: Normalización de Variables, método one hot encoding. | 24 | 1 | 7 | 1 | 100%
Trabajo Final: TSNE, Hubert, Silhuette y Clusterización | 26 | 1 | 7 | 1 | 100%
Trabajo Final: Selección de Variables y análisis de grupos | 28 | 2 | 11 | 1 | 100%
Trabajo Final: Estrategia de Mercadeo (Spark) | 31 | 2 | 12 | 1 | 100%
Revisión del proyecto y entrega Final | 4 | 1 | 14 | 1 | 100%